## DPRPP
NO | SOPD/ BIDANG | TANGGAL CEK FISIK | NAMA KEGIATAN | Penyedia | Lokasi | PAGU | NILAI KONTRAK | NOMOR KONTRAK | TANGGAL KONTRAK | AKHIR KONTRAK SELESAI | MASA PELAKSANAAN (JUMLAH HARI) | [6 empty] | Sumber Dana | Jenis Belanja | Progres Fisik | Progres Keuangan | Keterangan
ADENDUM TERAKHIR
[12 empty] | Nilai Jaminan | Dari Tanggal | Sampai Dengan | Nomor | Tanggal | Nominal Setelah Adendum
1 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase DAK Tematik PPKT Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara | CV. TIGA PUTRI | Stagen Pulaulaut Utara | 4436700000 | Rp. 4.395.527.700,00 | 000.4.2/010-KONTRAK/PYS-P2407-9899231/DPRPP/2024 | 22 Juli 2024 | 18 November 2024 | 120 (Seratus Dua Puluh) | Rp. 219.776.385,- | - | - | 000.4.2/010-KONTRAK/ADD-01/PYS-P2407-9899231/DPRPP/2024 | 11 November 2024 | Rp. 4.395.527.700,00 | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | 3835097919 | Terbayar 83% karena Anggaran Dana DAK tidak mencukupi
2 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pembangunan Titian Beton Gang 27 Juni (Ruas 2) RT. 13 Desa Rampa Kec. Pulau Laut Utara, Pembangunan Titian Beton Gang Belakang Kantor Desa Rt. 9 Rw. 03 Desa Rampa Kec. Pulau Laut Utara, Pembangunan Titian Beton Jalan Gang 27 Juni Rt. 13 Desa Rampa Kec. Pulaulaut Utara, dan Pembangunan Titian Beton Gg. Intisar Rt. 16 Desa Rampa Kec. Pulaulaut Utara | CV. BINANGKIT BAGJA RAHAYU | Rampa Pulaulaut Utara | 870048000 | Rp. 835.141.720,- | 602.2/02/SPK/ TENDER/ 9876427/ APBD/ BIDPERA/DPRPP/2024 | 23 September 2024 | 21 Desember 2024 | 90 (Sembilan Puluh) | Rp. 41.757.086,- | 27 Desember 2024 | 24 Juni 2025 | 602.2/ADD/02/SPK/TENDER/9876427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 22 Desember 2024 | Rp. 835.141.720,- | APBD | 5.2.04.01.02.0009 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Khusus | 100% | Rp. 835.141.720,- | Selesai
3 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Lanjutan Pembangunan Jalan Masuk Perumahan PNS Desa Megasari Kec. Pulau Laut Utara, Pembangunan Median Jalan dan Pembangunan Bundaran Perumahan PNS Desa Megasari Kec. Pulau Laut Utara, Pembukaan Jalan Baru Dari Perumahan PNS Menuju Wilayah Perkantoran Baru Desa Megasari Kec. Pulaulaut Utara | CV. TIGA PUTRI | Megasari Pulaulaut Utara | 832775000 | Rp. 780.450.000,- | 602.2/01/SPK/TENDER/9875427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 05 September 2024 | 03 Desember 2024 | 90 (Sembilan Puluh) | Rp. 39.022.500,- | 17 Desember 2024 | 14 Juni 2025 | 602.2/ADD/01/SPK/TENDER/9875427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 04 Desember 2024 | Rp. 780.450.000,- | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp. 780.450.000,- | Selesai
4 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Blok Jalan Indramayu gang Tunas Jaya RT 4 Desa Gunung Ulin Kec. Pulaulaut Utara, Pemasangan Paving Blok Jalan TK Cahaya Bangsa RT. 02 Desa Gunung Ulin Kec. Pulaulaut Utara, dan Pemasangan Paving Blok Jalan Karya Tani RT. 01 Desa Gunung Ulin Kec. Pulaulaut Utara | CV. NADZAR UTAMA | Gunung Ulin Pulaulaut Utara | 567013700 | Rp 565.500.815,51,- | 000.4.2/010.14-KONTRAK/PYS-P2410-10619633/DPRPP/2024 | 01 November 2024 | 30 Desember 2024 | 60 Enam Puluh) | Rp. 28.275.040 | 17 Desember 2024 | 14 Juni 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 565.500.815,51,- | Selesai
5 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Block Jalan Raya Stagen Gang Salon Mami RT,5 Desa Sungai Taib Kec.Pulau Laut Utara, Pemasangan Paving Blok Jalan Utama Perumahan Pulau Laut Indah RT. 5 Desa Sungai Taib Kec. Pulaulaut Utara, | CV. MENARA AGUNG SURYA | Sungai Taib Pulaulaut Utara | 559878000 | Rp 559.280.610,28,- | 000.4.2/010.6-KONTRAK/PYS-P2410-10596980/DPRPP/2024 | 22 Oktober 2024 | 20 Desember 2024 | 60 (Enam Puluh) | Rp. 27.964.030,- | 04 Desember 2024 | 31 Mei 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 559.280.610,28,- | Selesai
6 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pembangunan Paving Block Gang Karomah Stagen Desa Stagen Kec. Pulaulaut Utara, Pemasangan Paving Blok Jalan Perumahan Grand Ar-Raudah RT. 09 KM 8 Sungai Paring Desa Stagen Kec. Pulaulaut Utara, dan Pemasangan Paving Block (Lanjutan) Jalan Komplek Mandiri Sei. Paring Desa Stagen RT 14/03 Kec. Pulau Laut Utara | CV. BAUNTUNG | Sungai Paring Pulaulaut Utara | 546704400 | Rp 546.226.016,98,- | 000.4.2/010.8-KONTRAK/PYS-P2410-10618348/DPRPP/2024 | 31 Oktober 2024 | 29 Desember 2024 | 60 (Enam Puluh) | Rp. 27.311.300,- | 27 Desember 2024 | 24 Juni 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 546.226.016,98,- | Selesai
7 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Penyelesaian Titian Beton Gg Pinggir Laut RT.09 Desa Hilir Muara Kec. Pulaulaut Sigam, Pembangunan Titian Beton Gg. Jejaka Desa Hilir Muara Rt. 08 Kec. Pulaulaut Sigam, dan Pembangunan Titian Beton Hj. Masrifah Desa Hilir Muara Rt. 10 Kec. Pulaulaut Sigam | CV. BINANGKIT BAGJA RAHAYU | Hilir Muara Pulaulaut Sigam | 536784000 | Rp. 516.371.861,- | 602.2/03/ SPK/ TENDER/ 9877427 /APBD /BIDPERA/ DPRPP/ 2024 | 23 September 2024 | 21 Desember 2024 | 90 (Sembilan Puluh) | Rp. 25.818.593,- | 27 Desember 2024 | 24 Juni 2025 | 602.2/ADD/03 /SPK/ TENDER/ 9877427/ APBD/ BIDPERA/ DPRPP/ 2024 | 22 Desember 2024 | Rp. 516.371.861,- | APBD | 5.2.04.01.02.0009 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Khusus | 100% | Rp. 516.371.861,- | Selesai
8 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Lanjutan Pemasangan Paving Block Gang Karya 7 Tembus ke Gang Karya 6 Jl.Padat Karya RT.9 Desa Dirgahayu Kec. Pulaulaut Utara, Lanjutan Pemasangan Paving Blok Jalan Kenanga Gg. Simpang Permata RT. 13 Desa Dirgahayu Kec. Pulaulaut Utara, dan Pemasangan Paving Blok Jalan Veteran Gg. Mawar Rt. 20 Rw. 01 Desa Dirgahayu Kec. Pulaulaut Utara | CV. MENARA AGUNG SURYA | Dirgahayu Pulaulaut Utara | 507732500 | Rp 507.179.425,35,- | 000.4.2/010.10-KONTRAK/PYS-P2410-10621189/DPRPP/2024 | 29 Oktober 2024 | 27 Desember 2024 | 60 (Enam Puluh) | Rp. 25.358.971,- | 24 Desember 2024 | 21 Juni 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 507.179.425,35,- | Selesai
9 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pembangunan Paving Block Jalan RT.04 tembus ke RT.01 Desa Gunung Sari Kec. Pulaulaut Utara, dan Pembangunan Paving Block RT.03 Desa Gunung Sari Kec. Pulaulaut Utara | CV. TIGA PUTRI | Gunung Sari Pulaulaut Utara | 390816800 | Rp 390.526.356,57,- | 000.4.2/010.4-KONTRAK/PYS-P2410-10517007/DPRPP/2024 | 14 Oktober 2024 | 12 Desember 2024 | 60 (Enam Puluh) | Rp. 19.526.317,- | 13 Desember 2024 | 10 Juni 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 390.526.356,57,- | Selesai
10 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pekerjaan Titian Beton RT.02 ke RT. 03 Desa Sungai Bali Kec. Pulau Sebuku, dan Pembangunan Titian Beton Gang Permukiman RT.4 Desa Sungai Bali Kec.Pulau Sebuku | CV. MIFTAHUSSYIFA | Sungai Bali Pulau Sebuku | Rp 329.000.000,- | Rp 328.859.193,09,- | 000.4.2/010.1-KONTRAK/PYS-P2410-10519313/DPRPP/2024 | 15 Oktober 2024 | 28 Desember 2024 | 75 (Tujuh Puluh Lima) | Rp 16.442.960,- | 14 November 2024 | 12 Mei 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.02.0009 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Khusus | 100% | Rp 328.859.193,09,- | Selesai
11 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Blok Jalan Taman Melati 3 RT.02 Desa Semayap Kec.Pulaulaut Utara, dan Penyelesaian Jalan Paving Blok Gang Amalia RT.08 Desa Semayap Kec. Pulaulaut Utara | CV. FERDI | Semayap Pulaulaut Utara | Rp 335.926.800,- | Rp 335.793.647,67,- | 000.4.2/010.2-KONTRAK/PYS-P2410-10505223/DPRPP/2024 | 11 Oktober 2024 | 09 Desember 2024 | 60 (Enam Puluh) | Rp 16.789.682,- | 15 November 2024 | 16 Mei 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 335.793.647,67,- | Selesai
12 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Block Jalan Berangas Km.2,5 Gang Keluarga RT.10 Desa Batuah Kec. Pulaulaut Sigam, Pemasangan Paving Blok Jl. Family (Samping Indomaret Komplek Irhami) RT.08 / RW.03 Desa Batuah Kec. Pulaulaut Sigam | CV. DHANIA | Batuah Pulaulaut Sigam | Rp 326.800.000,- | Rp 326.771.269,36,- | 000.4.2/010.3-KONTRAK/PYS-P2410-10504244/DPRPP/2024 | 17 Oktober 2024 | 15 Desember 2024 | 60 (Enam Puluh) | Rp 16.338.563,- | 17 Desember | 14 Juni 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 326.771.269,36,- | Selesai
13 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Blok Jalan RT.06 Desa Batuah Kec. Pulaulaut Sigam, Pemasangan Paving Blok RT.03 Desa Batuah Kec. Pulaulaut Sigam | CV. BAHTERA ADITAMA PERSADA | Batuah Pulaulaut Sigam | Rp 127.344.800,- | Rp. 127.206.301,44,- | 000.4.2/009.5-SP/PYS-P2410-10648189/DPRPP/2024 | 05 Agustus 2024 | 19 Desember 2024 | 60 (Enam Puluh) | Rp 6.360.315,- | 20 Desember 2024 | 17 Juni 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp. 127.206.301,44,- | Selesai
14 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Blok Jalan Lingkungan RT. 9,10 Desa Tegalrejo Kec. Kelumpang Hilir, Pemasangan Paving Blok Lanjutan RT.21 Desa Tegalrejo Kec. Kelumpang Hilir | CV. APRI WIRATAMA | Tegalrejo Kelumpang Hilir | Rp 270.362.400,- | Rp 270.115.180,87,- | 000.4.2/010.7-KONTRAK/PYS-P2410-10648043/DPRPP/2024 | 18 Oktober 2024 | 16 Desember 2024 | 60 (Enam Puluh) | Rp 13.505.759,- | 13 Desember 2024 | 10 Juni 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 270.115.180,87,- | Selesai
15 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Lanjutan Pemasangan Paving Blok Muka TPU Teluk Bayur RT.08 Kel. Baharu Selatan Kec. Pulaulaut Sigam, Pemasangan Paving Blok Jalan Samping SMP 5 RT.08 Kel. Baharu Selatan Kec. Pulaulaut Sigam | CV. DHANIA | Baharu Selatan Pulaulaut Sigam | Rp. 326.595.500,- | Rp 326.298.100,74,- | 000.4.2/010.8-KONTRAK/PYS-P2410-10618543/DPRPP/2024 | 25 Oktober 2024 | 23 Desember 2024 | 60 (Enam Puluh) | Rp 16.314.905,- | 17 Desember 2024 | 14 Juni 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 326.298.100,74,- | Selesai
16 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Block Jalan Pemukiman Desa Batu Tunau RT.01 Kec.Pulaulaut Timur, dan Pemasangan Paving Blok Jalan Gang Permukiman RT.02 Desa Batu Tunau Kec. Pulaulaut Timur | CV. ANDIKA B | Batu Tunau Pulaulaut Timur | Rp 326.300.000,- | Rp 326.284.123,40,- | 000.4.2/010.9-KONTRAK/PYS-P2410-10571804/DPRPP/2024 | 25 Oktober 2024 | 23 Desember 2024 | 60 (Enam Puluh) | Rp 16.314.206,- | 03 Desember 2024 | 31 Mei 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 326.284.123,40,- | Selesai
17 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Blok Jalan Padat Karya Gg. Bidan Mardiana RT.03 Desa Semayap Kec. Pulaulaut Utara, dan Pemasangan Paving Blok Jl. Karya Utama Gg. Raudah 3 RT.20 Desa Semayap Kec. Pulaulaut Utara | CV. NISCALA SENJA SADAJIWA | Semayap Pulaulaut Utara | Rp 239.700.000,- | Rp 239.656.402,52,- | 000.4.2/010.11-KONTRAK/PYS-P2410-10644680/DPRPP/2024 | 29 Oktober 2024 | 27 Desember 2024 | 60 (Enam Puluh) | Rp 11.982.820,- | 24 Desember 2024 | 21 Juni 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 239.656.402,52,- | Selesai
18 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pembangunan Paving Block Perum Bukit Permata Hijau Blok C Desa Sebelimbingan Kec. Pulaulaut Utara, dan Pemasangan Paving Blok Perumahan Bukit Permata Hijau tahap 2 RT 05 RW 01 (yg ada supermarket) Desa Sebelimbingan Kec.Pulaulaut Utara |  | Sebelimbingan Pulaulaut Utara | Rp. 377.094.300,- | Rp 376.656.430,23,- | 000.4.2/010.12-KONTRAK/PYS-P2410-10570454/DPRPP/2024 | 30 Oktober 2024 | 28 Desember 2024 | 60 Enam Puluh) | Rp 18.832.822,- | 19 Desember 2024 | 16 Juni 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 376.656.430,23,- | Selesai
19 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Blok Jalan Lingkungan RT. 03 Desa Karang Payau Kec. Kelumpang Hulu | CV. PANDAWA LIMA BERKARYA | Karang Payau Kelumpang Hulu | Rp 185.577.700,- | Rp 185.375.000,- | 602.2/01/SPK/12550427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 01 Agustus 2024 | 29 September 2024 | 60 (Enam Puluh) | Rp 9.268.750,- | 27 September 2024 | 25 Maret 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 185.375.000,- | Selesai
20 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Blok Jalan Gang RT. 02 Desa Sungai Kupang Kec. Kelumpang Hulu | CV. DUA PUTRI | Sungai Kupang Kelumpang Hulu | Rp 180.834.500,- | Rp 180.653.821,- | 602.2/02/SPK/12552427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 01 Agustus 2024 | 29 September 2024 | 60 (Enam Puluh) | Rp 9.032.691,- | 06 September 2024 | 04 Maret 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 180.653.821,- | Selesai
21 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Perkerasan Jalan AMD Rt. 2 Desa Sungai Kupang Kec. Kelumpang Hulu | CV. FERDI | Sungai Kupang Kelumpang Hulu | Rp 168.577.200,- | Rp 168.291.962,- | 602.2/03/SPK/12554427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 01 Agustus 2024 | 29 September 2024 | 60 (Enam Puluh) | Rp 8.414.598,- | 27 September 2024 | 25 Maret 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 168.291.962,- | Selesai
22 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pekerjaan Titian Beton Rt. 03 dan Rt. 04 Kel. Kotabaru Tengah Kec. Pulaulaut Sigam | CV. CAKRAWALA BORNEO NUSANTARA | Kotabaru Tengah Pulaulaut Sigam | Rp 89.040.000,- | Rp 88.915.998,- | 602.2/04/SPK/13798427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 16 Agustus 2024 | 29 Oktober 2024 | 75 (Tujuh Puluh Lima) | Rp 4.445.800,- | 01 Oktober 2024 | 25 Maret 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.02.0009 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Khusus | 100% | Rp 88.915.998,- | Selesai
23 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Lanjutan Pembangunan Jalan/Titian Jl Hidayah Blok Ujung Desa Semayap Kec. Pulaulaut Utara | CV. BAHTERA ADITAMA PERSADA | Semayap Pulaulaut Utara | Rp 45.792.000,- | Rp 45.702.916,- | 602.2/05/SPK/12565427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 05 Agustus 2024 | 03 Oktober 2024 | 60 (Enam Puluh) | Rp 2.285.146,- | 04 Oktober 2024 | 01 April 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.02.0009 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Khusus | 100% | Rp 45.702.916,- | Selesai
24 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pembangunan Titian Beton Jl. Taman Melati Gg. Mutiara 1 Rt. 2 Rw. 1 Desa Semayap Kec. Pulaulaut Utara | CV. ANUGERAH JAYA | Semayap Pulaulaut Utara | Rp 195.888.000,- | Rp 195.638.138,- | 602.2/06/SPK/12567427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 01 Agustus 2024 | 14 Oktober 2024 | 75 (Tujuh Puluh Lima) | Rp 9.781.907,- | 01 Oktober 2024 | 29 Maret 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.02.0009 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Khusus | 100% | Rp 195.638.138,- | Selesai
25 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pembangunan Titian Beton Gang Nelayan RT 04 RW 02 Desa Pantai Kec. Kelumpang Selatan | CV. PANDAWA LIMA BERKARYA | Pantai Kelumpang Selatan | Rp 192.150.000,- | Rp 191.903.824,- | 602.2/07/SPK/12568427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 01 Agustus 2024 | 14 Oktober 2024 | 75 (Tujuh Puluh Lima) | Rp 9.595.191,- | 30 September 2024 | 25 Maret 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.02.0009 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Khusus | 100% | Rp 191.903.824,- | Selesai
26 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Blok Jalan Dari Perumahan Dinas Menuju Kantor Kecamatan Rt. 01 Rw. 01 Desa Sengayam Kec. Pamukan Barat | CV. INDRA JAYA EMPAT DUA | Sengayam Pamukan Barat | Rp 180.810.300,- | Rp 180.510.700,- | 602.2/08/SPK/12570427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 05 Agustus 2024 | 03 Oktober 2024 | 60 (Enam Puluh) | Rp 9.025.535,- | 04 Oktober 2024 | 01 April 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 180.510.700,- | Selesai
27 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Blok Menuju Kantor Desa Tamiang Rt. 003 Rw. 001 Desa Tamiang Kec. Pamukan Utara | CV. INDRA JAYA EMPAT DUA | Tamiang Pamukan Utara | Rp 179.576.100,- | Rp 179.428.200,- | 602.2/09/SPK/12571427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 05 Agustus 2024 | 03 Oktober 2024 | 60 (Enam Puluh) | Rp 8.971.410- | 04 Oktober 2024 | 01 April 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 179.428.200,- | Selesai
28 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Blok Rt. 3 Desa Magalau Hulu Kec. Kelumpang Barat | CV. MEUBEL KARYA | Magalau Hulu Kelumpang Barat | Rp 168.383.600,- | Rp 168.089.200,- | 602.2/10/SPK/12575427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 05 Agustus 2024 | 03 Oktober 2024 | 60 (Enam Puluh) | Rp 8.404.460,- | 03 September 2024 | 2025-03-01 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 168.089.200,- | Selesai
29 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Blok Jalan Gang Rt. 01 Rw. 01 Desa Sekandis Kec. Pamukan Selatan | CV. AL-IKHSAN | Sekandis Kelumpang Barat | Rp 181.427.400,- | Rp 181.129.771,- | 602.2/11/SPK/12601427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 01 Agustus 2024 | 29 September 2024 | 60 (Enam Puluh) | Rp 9.056.489,- | 01 Oktober 2024 | 29 Maret 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 181.129.771,- | Selesai
30 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Blok Rt. 006 Dusun Tiga Desa Pantai Baru Kec. Pulaulaut Tengah | CV.HABIBIE ANANDA UTAMA | Pantai Pulaulaut Tengah | Rp 173.452.400,- | Rp 173.263.198,- | 602.2/12/SPK/12602427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 16 Agustus 2024 | 14 Oktober 2024 | 60 Enam Puluh) | Rp 8.663.160,- | 11 Oktober 2024 | 08 April 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 173.263.198,- | Selesai
31 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Blok Jalan Rt. 006 Desa Terombong Sari Kec. Sungai Durian | CV. SAHA INVESTAMA | Terombong Sari Sungai Durian | Rp 179.576.100,- | Rp 179.216.144,- | 602.2/13/SPK/12604427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 05 Agustus 2024 | 03 Oktober 2024 | 60 Enam Puluh) | Rp 8.960.807,- | 04 Oktober 2024 | 01 April 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 179.216.144,- | Selesai
32 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pembangunan Siring Pas Batu Rt. 006 Desa Terombong Sari Kec. Sungai Durian | CV. CAKRAWALA BORNEO NUSANTARA | Terombong Sari Sungai Durian | Rp 168.345.600,- | Rp 168.139.681,- | 602.2/14/SPK/12605427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 05 Agustus 2024 | 03 Oktober 2024 | 60 Enam Puluh) | Rp 8.406.984,- | 04 Oktober 2024 | 01 April 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 168.139.681,- | Selesai
33 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Blok Jalan Makam Kristiani Rt. 06 Dusun 03 Desa Mekarpura Kec. Pulaulaut Tengah | CV. NISCALA SENJA SADAJIWA | Mekarpura Pulaulaut Tengah | Rp 154.789.800,- | Rp 154.548.906,- | 602.2/15/SPK/12610427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 16 Agustus 2024 | 14 Oktober 2024 | 60 Enam Puluh) | Rp 7.727.445,- | 27 September | 25 Maret 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 154.548.906,- | Selesai
34 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Blok Rt. 04 Rw. 01 Desa Basuang Kec. Sampanahan | CV. ALMADANI WIRATAMA | Basuang Sampanahan | Rp 181.427.400,- | Rp 181.150.000,- | 602.2/16/SPK/13751427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 05 Agustus 2024 | 03 Oktober 2024 | 60 Enam Puluh) | Rp 9.057.500,- | 04 Oktober 2024 | 01 April 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 181.150.000,- | Selesai
35 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Blok Desa Geronggang RT.02 Kec. Kelumpang Tengah | CV. BAROKAH PAGURUAN | Geronggang Kelumpang Tengah | Rp 185.577.700,- | Rp 185.234.985,- | 602.2/17/SPK/13764427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 05 Agustus 2024 | 03 Oktober 2024 | 60 (Enam Puluh) | Rp 9.261.749,- | 04 Oktober 2024 | 01 April 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 185.234.985,- | Selesai
36 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Blok Jalan Gang Rt. 01 Desa Sebuli Kec. Kelumpang Tengah | CV. ELTA | Sebuli Kelumpang Tengah | Rp 183.206.100,- | Rp 182.963.864,- | 602.2/18/SPK/13765427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 05 Agustus 2024 | 03 Oktober 2024 | 60 (Enam Puluh) | Rp 9.148.193,- | 04 Oktober 2024 | 01 April 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 182.963.864,- | Selesai
37 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Blok (jl Tembus Bekambit ke Bekambit Asri) Rt.002 Desa Bekambit Kec. Pulaulaut Timur | CV. FAJAR AULIA | Bekambit Pulaulaut Timur | Rp 173.452.400,- | Rp 173.263.556,- | 602.2/19/SPK/13766427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 28 Agustus 2024 | 26 Oktober 2024 | 60 (Enam Puluh) | Rp 8.663.178,- | 11 Oktober 2024 | 08 April 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 173.263.556,- | Selesai
38 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pembangunan Paving Block Gang Panorama RT.03 Desa Teluk Masjid Kec. Pulaulaut Timur | CV. SAHA INVESTAMA | Teluk Mesjid Pulaulaut Timur | Rp 201.446.300,- | Rp 199.282.090,- | 602.2/20/SPK/13783427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 28 Agustus 2024 | 26 Oktober 2024 | 60 (Enam Puluh) | Rp 9.964.105,- | 18 Oktober 2024 | 15 April 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 199.282.090,- | Selesai
39 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Lanjutan Pembangunan Paving Block Desa Karang Sari Indah RT.03/I Desa Karang Sari Indah Kec. Pulaulaut Timur | CV. MIFTAHUSSYIFA | Karang Sari Indah Pulaulaut Timur | Rp 193.212.800,- | Rp 192.964.542,- | 602.2/21/SPK/13784427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 28 Agustus 2024 | 26 Oktober 2024 | 60 (Enam Puluh) | Rp 9.648.227,- | 27 September 2024 | 25 Maret 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 192.964.542,- | Selesai
40 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Blok Jl. Pendulangan Rt. 02 Desa Betung Kec. Pulaulaut Timur | CV.FAJAR RAFANDA CONSTRUCTION | Betung Pulaulaut Timur | Rp 173.452.400,- | Rp 173.271.002,- | 602.2/22/SPK/13788427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 28 Agustus 2024 | 26 Oktober 2024 | 60 (Hari Kalender) | Rp 8.663.550,- | 06 September | 04 Maret 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 173.271.002,- | Selesai
41 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pembuatan Siring Tebing & Urugan Batu Besecourse Kompleks Griya Tambun Permai RT.03 Desa Sungai Taib Kec. Pulaulaut Utara | CV. ALMADANI WIRATAMA | Sungai Taib Pulaulaut Utara | Rp 156.090.000,- | Rp 155.979.592,- | 602.2/23/SPK/13801427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 28 Agustus 2024 | 26 Oktober 2024 | 60 (Hari Kalender) | Rp 7.798.980,- | 09 Oktober 2024 | 06 April 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 155.979.592,- | Selesai
42 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Blok Jalan Komplek Citra Bayangkara Residen Desa Megasari Kec. Pulaulaut Utara | CV. ELTA | Megasari Pulaulaut Utara | Rp 186.077.100,- | Rp 185.925.000,- | 602.2/24/SPK/13803427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 28 Agustus 2024 | 26 Oktober 2024 | 60 (Hari Kalender) | Rp 9.296.250,- | 11 Oktober 2024 | 08 April 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 185.925.000,- | Selesai
43 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Blok Gg. Perjuangan Rt. 13 Dusun IV Desa Serongga Kec. Kelumpang Hilir | CV. SINAR ALAM RAYA | Serongga Kelumpang Hilir | Rp 168.976.500,- | Rp 168.708.523,- | 602.2/25/SPK/13805427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 28 Agustus 2024 | 26 Oktober 2024 | 60 (Hari Kalender) | Rp 8.435.426,- | 27 September 2024 | 25 Maret 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 168.708.523,- | Selesai
44 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Blok RT. 08 Desa Telagasari Kec. Kelumpang Hilir | CV. MIFTAHUSSYIFA | Telagasari Kelumpang Hilir | Rp 183.799.000,- | Rp 183.550.402,- | 602.2/26/SPK/13806427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 28 Agustus 2024 | 26 Oktober 2024 | 60 (Enam Puluh) | Rp 9.177.520,- | 20 September 2024 | 18 Maret 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 183.550.402,- | Selesai
45 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Lanjutan Pemasangan Paving Block RT. 06/03 Desa Pantai Kec. Kelumpang Selatan | CV. ALMADANI WIRATAMA | Pantai Kelumpang Selatan | Rp 173.452.400,- | Rp 170.584.566,- | 602.2/27/SPK/13811427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 28 Agustus 2024 | 26 Oktober 2024 | 60 (Enam Puluh) | Rp 8.529.228,- | 04 Oktober 2024 | 01 April 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 170.584.566,- | Selesai
46 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pembangunan Siring jalan menuju sekolah SD ISLAM Jl. Conveyor Tegal Rejo - Tarjun RT.01 Dusun Puspa Indah, Desa Tegal Rejo, Kec. Kelumpang Hilir | CV. MIFTAHUSSYIFA | Tegalrejo Kelumpang Hilir | Rp 168.020.600,- | Rp. 167.801.980,- | 602.2/28/SPK/13813427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 28 Agustus 2024 | 26 Oktober 2024 | 60 (Enam Puluh) | Rp 8.390.099,- | 24 September 2024 | 22 Maret 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp. 167.801.980,- | Selesai
47 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Blok Jalan Rt. 05 Desa Tanjung Tengah Kec. Pulaulaut Tanjung Selayar | CV. DIRIMBAS MITRA PERKASA | Tanjung Tengah Pulaulaut Tanjung Selayar | Rp 169.569.400,- | Rp 169.302.798,- | 602.2/29/SPK/13819427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 28 Agustus 2024 | 26 Oktober 2024 | 60 (Enam Puluh) | Rp 8.465.140,- | 25 Oktober 2024 | 22 April 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 169.302.798,- | Selesai
48 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Blok Jl. Bima Atas Gg. Khayla Rt. 08 Rw. 01 Kel. Baharu Selatan Kec. Pulaulaut Sigam | CV. ELTA | Baharu Selatan Pulaulaut Sigam | Rp 155.338.700,- | Rp 155.150.000,- | 602.2/30/SPK/13821427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 28 Agustus 2024 | 26 Oktober 2024 | 60 (Enam Puluh) | Rp 7.757.500,- | 18 Oktober 2024 | 02 Juni 2024 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 155.150.000,- | Selesai
49 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Lanjutan Pekerjaan Pasangan Paving Blok Rt.03 Gg. Karya Baru Kel. Baharu Selatan Kec. Pulaulaut Sigam | CV. TATA LAKSANA KONTRUKSI | Baharu Selatan Pulaulaut Sigam | Rp 150.947.500,,- | Rp 150.785.785,- | 602.2/31/SPK/13822427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 30 Agustus 2024 | 28 Oktober 2024 | 60 (Enam Puluh) | Rp 7.539.289,- | 11 Oktober 2024 | 08 April 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 150.785.785,- | Selesai
50 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Block Jalan Kemuning Gang Pasantren RT,4 Desa Sigam Kec.Pulau Laut Sigam | CV. MENARA AGUNG SURYA | Kemuning Pulaulaut Sigam | Rp 195.408.400,- | Rp 195.196.504,- | 602.2/32/SPK/13823427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 29 Agustus 2024 | 27 Oktober 2024 | 60 (Enam Puluh) | Rp 9.759.825,- | 11 Oktober 2024 | 08 April 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 195.196.504,- | Selesai
51 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Lanjutan Pemasangan Paving Blok Jalan Sungai Akar RT.01 Desa Gedambaan Kecamatan Pulau Laut Sigam | CV. NADZAR UTAMA | Gedambaan Pulaulaut Sigam | Rp 195.408.400,- | Rp Rp 195.096.334,- | 602.2/33/SPK/13824427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 29 Agustus 2024 | 27 Oktober 2024 | 60 (Enam Puluh) | Rp 9.754.817,- | 04 Oktober 2024 | 01 April 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp Rp 195.096.334,- | Selesai
52 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pekerjaan Siring/Turap Rt. 04 Desa Sebatung Kec. Pulaulaut Sigam | CV. BAHTERA ADITAMA PERSADA | Sebatung Pulaulaut Sigam | Rp 47.190.000,- | Rp 47.151.878,- | 602.2/34/SPK/13825427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 28 Agustus 2024 | 26 Oktober 2024 | 60 (Enam Puluh) | Rp 2.357.594,- | 04 Oktober 2024 | 01 April 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 47.151.878,- | Selesai
53 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Blok Jl. Gunung Karang RT 04 Desa Bekambit Asri Kec. Pulaulaut Timur | CV. AL-IKHSAN | Bekambit Pulaulaut Timur | Rp 153.692.000,- | Rp 153.494.240,- | 602.2/35/SPK/13835427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 30 Agustus 2024 | 28 Oktober 2024 | 60 (Hari Kalender) | Rp 7.674.712,- | 11 Oktober 2024 | 01 Juni 2023 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 153.494.240,- | Selesai
54 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pekerjaan Titian Beton RT. 14 Kelurahan Kotabaru Hulu Kec. Pulau Laut Utara | CV. LIDY'S PRATAMA | Kotabaru Hulu Pulaulaut Utara | Rp 68.688.000,- | Rp. 68.561.854,- | 602.2/36/SPK/13827427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 10 Oktober 2024 | 23 Desember 2024 | 75 (Tujuh Puluh Lima) | Rp 3.428.093,- | 15 November 2024 | 13 Mei 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.02.0009 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Khusus | 100% | Rp. 68.561.854,- | Selesai
55 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Perkerasan Jalan Desa Tanjung Seloka Kec. Pulaulaut Selatan | CV. SINAR ALAM RAYA | Tanjung Seloka Pulaulaut Selatan | Rp 141.562.500,- | Rp 141.414.000,- | 602.2/37/SPK/13834427/APBD/BIDPERA/DPRPP/2024 | 10 Oktober 2024 | 08 Desember 2024 | 60 (Enam Puluh) | Rp 7.070.700,- | 05 November 2024 | 03 Mei 2025 | - | - | - | APBD | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 141.414.000,- | Selesai
56 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Lanjutan Pemasangan Paving Blok Jl. Kaca Piring RT.01 Desa Sungai Taib Kec. Pulaulaut Utara | CV. NADZAR UTAMA | Sungai Taib Pulaulaut Utara | Rp 195.408.400,- | Rp 195.171.600,- | 000.3/SPK01/14734427/ PERA / DPRPP /APBD-P/2024 | 18 November 2024 | 27 Desember 2024 | 40 (Empat Puluh) | Rp 9.758.580,- | 18 Desember 2024 | 15 Juni 2025 | - | - | - | APBD-P | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 195.171.600,- | Selesai
57 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Blok (Lanjutan) Jalan Padat Karya Gg. Bidan Mardiana RT.03 Desa Semayap Kec. Pulaulaut Utara | CV. FERDI | Semayap Pulaulaut Utara | Rp 109.780.000,- | Rp 109.498.900,- | 000.3/SPK02/14732427/ PERA / DPRPP /APBD-P/2024 | 18 November 2024 | 27 Desember 2024 | 40 (Empat Puluh) | Rp 5.474.945,- | 13 Desember 2024 | 10 Juni 2025 | - | - | - | APBD-P | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 109.498.900,- | Selesai
58 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Blok Gg. Perjuangan Rt. 02 Dusun I Desa Sungai Taib Kec. Pulaulaut Utara | CV. DUA PUTRI | Sungai Taib Pulaulaut Utara | Rp 195.408.400,- | Rp 195.200.700,- | 000.3/SPK03/14733427/ PERA / DPRPP /APBD-P/2024 | 18 November 2024 | 27 Desember 2024 | 40 (Empat Puluh) | Rp 9.760.035,- | 24 Desember 2024 | 21 Juni 2025 | - | - | - | APBD-P | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 195.200.700,- | Selesai
59 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Lanjutan Pemasangan Paving Blok Jl. Family (Samping Indomaret Komplek Irhami) Rt.08/ RW.03 Desa Batuah Kec. Pulaulaut Sigam | CV. DHANIA | Batuah Pulaulaut Sigam | Rp 107.584.400,- | Rp 107.405.400,- | 000.3/SPK04/14746427/ PERA / DPRPP /APBD-P/2024 | 18 November 2024 | 27 Desember 2024 | 40 (Empat Puluh) | Rp 5.370.270,- | 13 Desember 2024 | 10 Juni 2025 | - | - | - | APBD-P | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 107.405.400,- | Selesai
60 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pembangunan Paving Blok (Lanjutan) Jl. Permata Belangkas (Perumahan Citra Permata Belangkas) Pal 7 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara | CV. FERDI | Stagen PPulaulaut Utara | Rp 91.117.400,- | Rp 90.998.800,- | 000.3/SPK05/14750427/ PERA / DPRPP /APBD-P/2024 | 18 November 2024 | 27 Desember 2024 | 40 (Empat Puluh) | Rp 4.549.940,- | 06 Desember 2024 | 03 Juni 2025 | - | - | - | APBD-P | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 90.998.800,- | Selesai
61 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Blok RT. 10 Dusun 2 Desa Tegalrejo Kec. Kelumpang Hilir | CV. APRI WIRATAMA | Tegalrejo Kelumpang Hilir | Rp 101.385.900,- | Rp 101.106.000,- | 000.3/SPK06/14749427/ PERA / DPRPP /APBD-P/2024 | 18 November 2024 | 27 Desember 2024 | 40 (Empat Puluh) | Rp 5.055.300,- | 24 Desember 2024 | 21 Juni 2025 | - | - | - | APBD-P | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 101.106.000,- | Selesai
62 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Blok Jalan Gang Menuju SDN Mekarpura Rt. 03 Desa Mekarpura Kec. Pulaulaut Tengah | CV. BAHTERA ADITAMA PERSADA | Mekarpura Pulaulaut Tengah | Rp 120.758.000,- | Rp 120.254.800,- | 000.3/SPK07/14748427/ PERA / DPRPP /APBD-P/2024 | 18 November 2024 | 27 Desember 2024 | 40 (Empat Puluh) | Rp 6.012.740,- | 18 Desember 2024 | 15 Juni 2025 | - | - | - | APBD-P | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 120.254.800,- | Selesai
63 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | LanjutanPemasangan Paving Blok Jl. Gunung Karang RT 04 Desa Bekambit Asri Kec. Pulaulaut Timur | CV. AL- IKHSAN | Bekambit Pulaulaut Timur | Rp 172.903.500,- | Rp 172.673.700,- | 000.3/SPK08/14747427/ PERA / DPRPP /APBD-P/2024 | 18 November 2024 | 27 Desember 2024 | 40 (Empat Puluh) | Rp 8.633.685,- | 13 Desember 2024 | 10 Juni 2025 | - | - | - | APBD-P | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 172.673.700,- | Selesai
64 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Perencanaan Pembangunan Paving Blok Desa Teluk Tamiang RT. 04 Kec. Pulaulaut Tanjung Selayar | CV. NISCALA SENJA SADAJIWA | Tamiang Pulaulaut Tanjung Selayar | Rp 188.542.200,- | Rp 188.356.200,- | 000.3/SPK09/14763427/ PERA / DPRPP /APBD-P/2024 | 18 November 2024 | 27 Desember 2024 | 40 (Empat Puluh) | Rp 9.417.810- | 18 Desember 2024 | 15 Juni 2025 | - | - | - | APBD-P | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 188.356.200,- | Selesai
65 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Blok (Lanjutan) Jl. Flamboyan Desa Semayap Kec. Pulaulaut Utara | CV. MEGATREND INDAH | Semayap Pulaulaut Utara | Rp 195.408.400,- | Rp 194.715.700,- | 000.3/SPK10/14740427/ PERA / DPRPP /APBD-P/2024 | 18 November 2024 | 27 Desember 2024 | 40 (Empat Puluh) | Rp 9.735.785,- | 20 Desember 2024 | 17 Juni 2025 | - | - | - | APBD-P | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 194.715.700,- | Selesai
66 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Block Jalan Gang Berkah RT.03 RW.01 Desa Semayap Kec. Pulauaut Utara | CV. INDRA JAYA EMPAT DUA | Semayap Pulaulaut Utara | Rp 195.408.400,- | Rp 195.252.200,- | 000.3/SPK11/14741427/ PERA / DPRPP /APBD-P/2024 | 18 November 2024 | 27 Desember 2024 | 40 (Empat Puluh) | Rp 9.762.610,- | 18 Desember 2024 | 15 Juni 2025 | - | - | - | APBD-P | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 195.252.200,- | Selesai
67 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Lanjutan Pemasangan Paving Blok Jalan Taman Melati 3 RT.02 Desa Semayap Kec.Pulau Laut Utara | CV. ANIMAR PROFISIONAL | Semayap Pulaulaut Utara | Rp 164.670.000,- | Rp 164.365.100,- | 000.3/SPK12/14742427/ PERA / DPRPP /APBD-P/2024 | 18 November 2024 | 27 Desember 2024 | 40 (Empat Puluh) | Rp 8.218.255,- | 20 Desember 2024 | 17 Juni 2025 | - | - | - | APBD-P | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 164.365.100,- | Selesai
68 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pulau Laut Utara | CV. APRI WIRATAMA | Pulau Laut Utara | Rp 180.950.000,- | Rp 180.655.800,- | 000.3/SPK13/14743427/ PERA / DPRPP /APBD-P/2024 | 18 November 2024 | 27 Desember 2024 | 40 (Empat Puluh) | Rp 9.032.790,- | 18 Desember 2024 | 15 Juni 2025 | - | - | - | APBD-P | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 180.655.800,- | Selesai
69 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Lanjutan Pemasangan Paving Block Jalan Pembataan Sungai Taib RT.05 Desa Sungai Taib Kecamatan Pulaulaut Utara | CV. MENARA AGUNG SURYA | Sungai Taib Pulaulaut Utara | Rp 274.615.000,- | Rp 267.923.801,- | 000.4.2/SPK14/PYS-P2411-11096420/DPRPP /APBDP/2024 | 26 November 2024 | 27 Desember 2024 | 32 (Tiga Puluh Dua) | Rp 13.396.190,- | 10 Desember 2024 | 07 Juni 2025 | - | - | - | APBD-P | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 267.923.801,- | Selesai
70 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Block Jalan Kaca Piring Depan Gang Sinta Desa Sungai Taib Kecamatan Pulaulaut Utara | CV. AL- IKHSAN | Sungai Taib Pulaulaut Utara | Rp 155.297.000,- | Rp 155.132.800,- | 000.3/SPK15/14726427/ PERA / DPRPP /APBD-P/2024 | 18 November 2024 | 27 Desember 2024 | 40 (Empat Puluh) | Rp 7.756.640,- | 10 Desember 2024 | 07 Juni 2025 | - | - | - | APBD-P | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 155.132.800,- | Selesai
71 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Block Jalan Selokayang Sungai Besar Gang Langsat RT.20 Desa Semayap Kecamatan Pulaulaut Utara | CV. SINAR ALAM RAYA | Semayap Pulaulaut Utara | Rp 50.455.000,- | Rp 50.285.000,- | 000.3/SPK16/14728427/ PERA / DPRPP /APBD-P/2024 | 18 November 2024 | 27 Desember 2024 | 40 (Empat Puluh) | Rp 2.514.250,- | 10 Desember 2024 | 07 Juni 2025 | - | - | - | APBD-P | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 50.285.000,- | Selesai
72 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Lanjutan Pemasangan Paving Block RT.04 Desa Sebatung Kecamatan Pulaulaut Sigam | CV. ELTA | Sebatung Pulaulaut Sigam | Rp 80.441.000,- | Rp 80.288.900,- | 000.3/SPK17/14712427/ PERA / DPRPP /APBD-P/2024 | 18 November 2024 | 27 Desember 2024 | 40 (Empat Puluh) | Rp 4.014.445,- | 24 Desember 2024 | 21 Juni 2025 | - | - | - | APBD-P | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 80.288.900,- | Selesai
73 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Lanjutan Pemasangan Paving Block RT.06 Desa Batuah Kecamatan Pulaulaut Sigam | CV. ELTA | Batuah Pulaulaut Sigam | Rp 117.869.000,- | Rp 117.498.600,- | 000.3/SPK18/14715427/ PERA / DPRPP /APBD-P/2024 | 18 November 2024 | 27 Desember 2024 | 40 (Empat Puluh) | Rp 5.874.930,- | 24 Desember 2024 | 21 Juni 2025 | - | - | - | APBD-P | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 117.498.600,- | Selesai
74 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Block Jalan Mufakat Mandin RT.10 RW.05 Gang Delima Desa Semayap Kecamatan Pulaulaut Utara | CV. MEUBEL KARYA | Semayap Pulaulaut Utara | Rp 127.714.000,- | Rp 127.508.000,- | 000.3/SPK19/14724427/ PERA / DPRPP /APBD-P/2024 | 18 November 2024 | 27 Desember 2024 | 40 (Empat Puluh) | Rp 6.375.400,- | 18 Desember 2024 | 15 Juni 2025 | - | - | - | APBD-P | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 127.508.000,- | Selesai
75 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Block Jalan Patimura-Antasan 1 Komplek Pasar Atom RT.12 RW.03 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulaulaut Sigam | CV. MEUBEL KARYA | Kotabaru Tengah Pulaulaut Sigam | Rp 117.869.000,- | Rp 117.673.100,- | 000.3/SPK20/14793427/ PERA / DPRPP /APBD-P/2024 | 18 November 2024 | 27 Desember 2024 | 40 (Empat Puluh) | Rp 5.883.655,- | 06 Desember 2024 | 03 Juni 2025 | - | - | - | APBD-P | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 117.673.100,- | Selesai
76 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Block Jalan Komplek AL-Manshurin RT.04 Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara | CV. AL- IKHSAN | Sebelimbingan Pulaulaut Utara | Rp 155.297.000,- | Rp 154.990.300,- | 000.3/SPK21/14735427/ PERA / DPRPP /APBD-P/2024 | 18 November 2024 | 27 Desember 2024 | 40 (Empat Puluh) | Rp 7.749.515,- | 10 Desember 2024 | 07 Juni 2025 | - | - | - | APBD-P | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 154.990.300,- | Selesai
77 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Block Jalan Nakula RT.04 Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara | CV. DAENG PROJECT | Sebelimbingan Pulaulaut Utara | Rp 155.297.000,- | Rp 155.032.000,- | 000.3/SPK22/14737427/ PERA / DPRPP /APBD-P/2024 | 18 November 2024 | 27 Desember 2024 | 40 (Empat Puluh) | Rp 7.751.600,- | 17 Desember | 14 Juni 2025 | - | - | - | APBD-P | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 155.032.000,- | Selesai
78 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Block Jalan Padat Karya RT.05/02 Bukit Permata Hijau Blok B Kecamatan Pulaulaut Utara | CV. MENARA AGUNG SURYA | Permata Hijau Pulaulaut Utara | Rp 175.460.000,- | Rp 175.232.200,- | 000.3/SPK23/14738427/ PERA / DPRPP /APBD-P/2024 | 18 November 2024 | 27 Desember 2024 | 40 (Empat Puluh) | Rp 8.761.610,- | 17 Desember 2024 | 14 Juni 2025 | - | - | - | APBD-P | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 175.232.200,- | Selesai
79 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Lanjutan Pemasangan Paving Block Gang Cangkir Gading RT.09 Desa Stagen Kecamatan Pulaulaut Utara | CV. INDRA JAYA EMPAT DUA | Stagen Pulaulaut Utara | Rp 165.637.000,- | Rp 165.469.600,- | 000.3/SPK24/14711427/ PERA / DPRPP /APBD-P/2024 | 18 November 2024 | 27 Desember 2024 | 40 (Empat Puluh) | Rp 8.273.480,- | 06 Desember 2024 | 03 Juni 2025 | - | - | - | APBD-P | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 165.469.600,- | Selesai
80 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Block Gang Berkah II RT.02 Dusun I Desa Sungai Taib Kecamatan Pulaulaut Utara | CV. JAMBRUT BANUA | Sungai Taib Pulaulaut Utara | Rp 184.932.800,- | Rp 184.784.969,- | 000.3/SPK25/14716427/ PERA / DPRPP /APBD-P/2024 | 18 November 2024 | 27 Desember 2024 | 40 (Empat Puluh) | Rp 9.239.248,- | 06 Desember 2024 | 03 Juni 2025 | - | - | - | APBD-P | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 184.784.969,- | Selesai
81 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Block Jalan Makam RT.02 Desa Betung Kecamatan Pulaulaut Timur | CV. DAENG PROJECT | Betung Pulaulaut Timur | Rp 185.935.300,- | Rp 185.760.257,- | 000.3/SPK26/14725427/ PERA / DPRPP /APBD-P/2024 | 18 November 2024 | 27 Desember 2024 | 40 (Empat Puluh) | Rp 9.288.013,- | 18 Desember 2024 | 15 Juni 2025 | - | - | - | APBD-P | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 185.760.257,- | Selesai
82 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Block Jalan RT.03 Desa Sukamaju Kecamatan Kelumpang Selatan | CV. APRI WIRATAMA | Sukamaju Kelumpang Selatan | Rp 98.044.900,- | Rp 97.827.700,- | 000.3/SPK27/14717427/ PERA / DPRPP /APBD-P/2024 | 18 November 2024 | 27 Desember 2024 | 40 (Empat Puluh) | Rp 4.891.350,- | 24 Desember 2024 | 21 Juni 2024 | - | - | - | APBD-P | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 97.827.700,- | Selesai
83 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pemasangan Paving Block RT.09 Desa Sungai Kupang Jaya Kecamatan Kelumpang Selatan | CV. APRI WIRATAMA | Kupang Jaya Kelumpang Selatan | Rp 60.835.000,- | Rp 60.722.727,- | 000.3/SPK28/14720427/ PERA / DPRPP /APBD-P/2024 | 18 November 2024 | 27 Desember 2024 | 40 (Empat Puluh) | Rp 3.036.136,- | 18 Desember 2024 | 15 Juni 2025 | - | - | - | APBD-P | 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus | 100% | Rp 60.722.727,- | Selesai
84 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pekerjaan Lanjutan Dinding Penahan Tanah DPT dan Urukan kegiatan DAK Tematik PPKT Relokasi Desa Stagen Kecamatan Pulau laut Utara | CV. KARYA MULTI TALENTA | Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara | 9246955000 | 9154415000 | 000.3.3/KPA- PLDPT.DAKTPR/DPRPP/2024 | 2024-09-23 | 31 Desember 2024 | 100 (Seratus) Hari Kalender | 457720750 | 23 September 2024 | 31 Maret 2025 | - | - | - | APBD-P | 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 100% | 9154415000 | Selesai
85 | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT |  | Pekerjaan Leveling Elevasi Tanah dan Dinding Penahan Tanah (DPT) dan Urukan Kegiatan DAK Tematik PPKT Relokasi Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara | CV NAYLA PERMATA KONSTRUKSI | Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara | 2000000000 | 1999303095 | 000.4.2/010-KONTRAK/PYS-P2406-9633308/DPRPP/2024 | 24 Juni 2024 | 23 Agustus 2024 | 60 (Enam Puluh) Hari Kalender | 99965155 | 21 Juni 2024 | 2024-09-02 | - | - | - | APBD | 5.1.02.01.04.0559 Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya | 100% | 1999303095 | Selesai